

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**ДУМА НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

от 30.08.2024 № 975

Великий Новгород

**О ходе подготовки к**

**отопительному периоду 2024-2025 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Новгородского муниципального района

**РЕШИЛА:**

принять к сведению прилагаемую информацию заместителя председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района А.В. Платоновой о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024-2025 годов.

**Председатель Думы**

**муниципального района К.Н. Харламов**

Приложение

к решению Думы Новгородского муниципального района

от 30.08.2024 № 975

**Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024/2025 годов.**

Подготовка к отопительному периоду 2024/2025 года проводится в соответствии с распоряжением Администрации Новгородского муниципального района от 10.06.2024 № 1475-рг «О подготовке и проведении отопительного периода 2024/2025 года».

В Новгородском районе 47 котельных, 2 обслуживающие теплоснабжающие организации: ООО «ТК Новгородская» - 46 котельных, ООО «Техномакс» -1 газовая котельная, расположенная на ул. Молодежная в д.Григорово.

Из 46 котельных ООО «ТК Новгородская» - 33 работает на газообразном топливе, 11 – на угле, 1 – на смешанном топливе, 1- на электроэнергии.

Планом капитального и текущего ремонта ООО «ТК Новгородская» на подготовку к отопительному периоду 2024/2025 года предусмотрено 14, 836 млн. рублей, из них на проведение капитального ремонта – 5,137 млн. рублей.

По состоянию на 26.07.2024

Подготовлено: - 55,35 км. тепловых сетей;

По состоянию на 15.08.2024

Отремонтировано:

**-** котлов – 83;

- насоса – 99;

- водонагревателей - 20;

- запорной арматуры - 869 ед.;

- вентиляторов и дымососов -17.

Подготовленок работе - 7 дизель-генераторов.

Запасы топлива на 26.07.2024:

*Уголь:* Создано запасов топлива 586,4 тн. (другое твердое топливо (торф, брикеты, пеллеты – 6,5 тн.).

Поставка угля для Новгородского района теплоснабжения осуществляется в конце августа – начале сентября.

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают 4 ресурсоснабжающие организации:

1. МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района»;

2. МУП «Новгородский водоканал»;

3. ООО «Новгородский бекон»;

4. ООО «Мста»

По состоянию на 23.07.2024 МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» подготовлено:

**-**110,0 км водопроводных сетей,

- 84,0 км - канализационных сетей,

- 4 очистных сооружений водопровода,

- 6 очистных сооружения канализации,

- 19 водозаборов.

На данные работы израсходовано –2,4 млн. руб.

Услуги по электроснабжению оказывают 2 ресурсоснабжающие организации:

1. ПО «Ильменские электрические сети» филиала ПО «Ильменские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. АО «Новгородоблэлектро».

Данные организации обслуживают на территории района 3,197 тыс. км электрических сетей, 975 ед. КТП.

На территории Новгородского муниципального района расположено 445 многоквартирных домов, из-них с центральным отоплением 377 многоквартирных дома.

В 372 многоквартирных домах подготовку к отопительному сезону осуществляют управляющие компании и ТСЖ, в 5 собственники помещений, которые не выбрали или не реализовали способ управления домом.

На 27 августа 2024 подготовлено к отопительному периоду:

327 домов, что составляет 87 % от количества домов с централизованным отоплением.

39 из 40 организаций (школы, садики, дома культуры, администрации) готовы к отопительному периоду, что составляет 98%. (1 объект не завершен капитальный ремонт Школа д. Подберезье);

В целом готовность объектов района к отопительному периоду 2024-2025 составляет 87 %, все работы и мероприятия выполняются согласно утвержденным планам.