ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           №

Великий Новгород

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие образования

и молодежной политики в Новгородском

муниципальном районе на 2021-2027 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 21.02.2022 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ Новгородского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, Администрация Новгородского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.	Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2021-2027 годы», утверждённую постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2020 № 468 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт 7 изложить в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ) | Федеральный бюджет (ФБ) | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 861 285,49454 | 217 149,75032 | 521 134,68286 | 123 001,06136 | - |
| 2022 | 869 044,26478 | 231 137,93566 | 597 345,30526 | 40 561,02386 | - |
| 2023 | 888 378,05443 | 213 728,15899 | 633 199, 37115 | 41 450, 52429 | - |
| 2024 | 898 746,57821 | 221 275,52121 | 632 046,67941 | 45 424,37759 | - |
| 2025 | 908 369,40020 | 207 993,00820 | 625 699,81441 | 74 676,57759 | - |
| 2026 | 878 876,50020 | 207 987,15820 | 625 621,16441 | 45 268,17759 | - |
| 2027 | 491 567,71000 | 139 581,81000 | 351 985,90000 | - | - |
| всего | 5 796 268,00236 | 1 438 853,34258 | 3 987 032,9175 | 370 381,74228 | - |

»;

1.2. В паспорте подпрограммы 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы в пункте 4 «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы»:

1.2.1. Строку 2.15 изложить в редакции:

«

| 2.15. | Количество общеобразовательных организаций, обеспечивших деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (шт.) | - | - | - | 5 | 15 | 15 | 18 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.2.2. Строку 3.11 изложить в редакции:

«

| 3.11. | Доля обучающихся обеспеченных мерой социальной поддержки, связанной с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 к общему количеству обучающихся подлежащих к обеспечению, (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.2.3. Дополнить строкой 5.9:

«

| 5.9 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием социальных сертификатов (муниципальный социальный заказ), % | 0 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.3. В паспорте подпрограммы 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы пункт 6 изложить в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ) | Федеральный бюджет (ФБ) | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 741 179,92426 | 173 672,14155 | 446 853,53703 | 120 654,24568 | - |
| 2022 | 709 415,61910 | 176 166,54421 | 497 100,80412 | 36 148,27077 | - |
| 2023 | 749 235,73694 | 164 228,27493 | 546 482,12701 | 38 525,43500 | - |
| 2024 | 767 124,80221 | 175 127,08621 | 549 423,43300 | 42 574,28300 | - |
| 2025 | 748 942,62420 | 163 526,07320 | 543 076,56800 | 42 339,98300 | - |
| 2026 | 748 936,22420 | 163 520,22320 | 542 997,91800 | 42 418,08300 | - |
| 2027 | 418 846,70000 | 98 765,20000 | 320 081,5000 | - | - |
| Всего | 4 883 681,63091 | 1 115 005,54330 | 3 446 015,88716 | 322 660,20045 | 0,0 |

»;

1.4. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы изложить в редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по организации обучения по программам дошкольного общего образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021 - 2027 | 1.1 – 1.4 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Реализация регионального проекта: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в том числе: | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021-2027 | 1.1 – 1.4 | ФБ | 83760,5 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 19431,813 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 39490,01454 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1 | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста (строительство, реконструкция и капитальный ремонт помещений, зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций) | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021-2027 | 1.1.-1.4. | ФБ | 83760,5 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 19431,813 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 39490,01454 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Выполнение автономными организациями муниципальных заданий, направленных на выполнение муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотру и уходу | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021-2027 | 1.1.-1.4. | ОБ | 177059,75948 | 210202,55074 |  | 219 811,70556 | 216 549,3 | 216 541,03 | 216 541,03 | 135173,8 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 78033,27863 | 82653,40101 |  | 95 226,7357 | 98991,78953 | 98466,0822 | 98466,0822 | 62310,2 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1.4. | Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021-2027 | 1.1.-1.4. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2021-2027 | 1.5. | ОБ | 3097,00650 | 4165,6 |  | 4 676,2 | 4 946,0 | 4 946,0 | 4 946,0 | 3062,4 |  |
| 1.6. | Частичная компенсация расходов: связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий и увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | комитет образования, МАДОУ, МАОУ | 2022 год | 1.1. | ОБ | - | 3681,3 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 1179.5 |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1.7 | Организация бесплатного горячего питания воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях и являющимися детьми граждан, призванных на военную службу, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключившим контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке | комитет образования, МАДОУ | 2022-2027 | 1.6 | ОБ |  | 117,0 |  | 914,6 | 1088,8 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования, интеграция общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.1.-2.5. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций района в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений обучающихся | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.5. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2.3. | Обеспечение участия школьников во всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам и в иных конкурсных мероприятиях | комитет образования, МАОУ | 2021- 2027 | 2.4 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Организация работы по ранней профессиональной ориентации и самоопределению | комитет образования, МАОУ | 2021- 2027 | 2.6-2.7 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету образования Администрации Новгородского муниципального района | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.1.-2.2. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Выполнение автономными организациями общего образования муниципальных заданий, направленных на выполнение муниципальных услуг | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.1.-2.3. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 211606,56646 | 230486,08997 |  | 256 990,91701 | 271 396,068 | 271 404,368 | 271 404,368 | 163026,3 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 33789,71058 | 39319,44719 |  | 42 658,61145 | 47 304,618 | 47 215,392 | 47 215,392 | 23875,2 |  |
| 2.7. | Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.10. | ОБ | 10309,2605 | 8932,1 |  | 8931,7 | 10 715,6 | 10 715,6 | 10 715,6 | 7377,8 |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2.8. | Организация награждения медалью «За особые успехи в учении» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.1.-2.2. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Реализация регионального проекта: «Современная школа», в том числе: | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.9. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 6499,5 | 12297,6 |  | 16657,1 | 12410,2 | 10414,2 | 10414,2 | 3545,1 |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.9.1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.9. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.9.2. | Обеспечение деятельности центров образования цифрового, естественнонаучного, технологического и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.9. | ОБ | 3884,5 | 7105,6 |  | 12 163,1 | 8 714,2 | 8 714,2 | 8 714,2 | 3545,1 |  |
| 2.9.3 | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.9. | ОБ | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2.9.4. | Финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных муниципальных организациях расположенных в сельской местности и малых городах | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.9. | ОБ | 2115,0 | 4692,0 |  | 3 994,0 | 3 196,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | - |  |
| 2.10. | Реализация регионального проекта: «Цифровая образовательная среда», в том числе: | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.8. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 180,0 | 345,0 |  | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.10.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.8. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.10.2 | Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.8. | ОБ | 180,0 | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | - |  |
| 2.10.3. | Финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | комитет образования, МАОУ | 2022-2027 | 2.8. | ОБ | - | 165,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 2.11. | Строительство пристройки к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Сырковская средняя общеобразовательная школа» | комитет образования, МАОУ | 2021-2023 | 2.11. | ФБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 2.12. | ФБ | 17967,6 | 18060,8 |  | 18 199,99 | 18 905,0 | 18 670,7 | 18 748,8 | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3074,8 | 3210,5 |  | 3 289,8 | 3 421,0 | 3 421,0 | 3 421,0 | 3168,2 |  |
| 2.13. | Организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций | комитет образования, МАОУ | 2022-2027 | 2.13. | ОБ | - | 8247,4 |  | 9688,4 | 11 088,5 | 11 088,5 | 11 088,5 | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 343,7 |  | 815,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | - |  |
| 2.14 | Реализация мероприятий по созданию «Агроклассов» | комитет образования, МАОУ | 2023 | 2.14 | ОБ | 0 | 0 |  | 9 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | комитет образования, МАОУ | 2023-2025 | 2.15 | ФБ | 0 | 0 |  | 436,3 | 2 322,3 | 2 322,3 | 2 322,3 | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  | 13,5 | 71,8 | 71,8 | 572,3 | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3 | Задача 3. Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного образования. Обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания, соответствия современным требованиям, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.1.,3.7. | ОБ | 396,8 | 296,1 |  | 276,1 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 |  |
| 3.2. | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 1718,8 | 3871,5 |  | 1 803,8 | 2207,0 | 1 849,3 | 1 849,3 | 1732,0 |  |
| 3.3. | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.1. | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Создание условий в образовательных организациях для получения образования детей-инвалидов и организация дистанционного обучения детей-инвалидов | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.1.-3.4. | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3.5. | Создание условий по обеспечению доступности образовательных учреждений Новгородского района для детей-инвалидов | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.1.-3.5. | БР | 79,55 | 1067,62 |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений, организаций | комитет образования, МАОУ, МАДОУ, МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 6885,2 | 3524,9 |  | 6 244,5 | 6 267,3 | 6 267,3 | 6 267,3 | 2537,0 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 1721,2 | 881,2 |  | 2 970,6118 | 1 566,8 | 1 566,8 | 1 566,8 | - |  |
| 3.7. | Обеспечение реализации мероприятий по комплексному благоустройству территорий и активизации деятельности по озеленению, эстетическому оформлению, повышению значимости и эффективности использования территорий МДАОУ, МАОУ | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021 - 2027 | 3.7. – 3.8. | БР | 83,38 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3.8. | Реализация регионального проекта: «Успех каждого ребенка», в том числе: | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.8. | ФБ | 2648,49968 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 81,93332 | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 303,4 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.8.1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.8. | ФБ | 2648,49968 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 81,93332 | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 303,4 | - |  |  | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3.9. | Проведение капитальных и текущих ремонтов, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, замена окон в образовательных учреждениях с целью обеспечения санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.7.-3.8. | ОБ | 763,3 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 7055,14686 | 22668,97427 |  | 3 409,57956 | 8013,86453 | - | - | - |  |
| 3.10. | Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организациях | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.8. | ОБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Организация обеспечения муниципальных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 54,8 | 53,7 |  | 60,6 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 56,5 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 6,1 | 6,0 |  | 76,671 | 112,262 | 6,7 | 6,7 | - |  |
| 3.12. | Обеспечение необходимых условий по организации горячего питания обучающихся, развитие и укрепление материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7., 3.8., 3.10 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.10. | ФБ | 16277,646 | 18087,47077 |  | 19 889,145 | 21 346,983 | 21 346,983 | 21 346,983 | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 4862,154 | 4019,43795 |  | 4 419,81 | 4 743,774 | 3 839,409 | 3 260,2590 | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 213,5 | 223,30211 |  | 245,545 | 263,543 | 254,408 | 248,558 | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3.14. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по энергосберегающим источникам освещения | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7.-3.8. | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.15. | Обеспечение мероприятий, экологической культуры и участия в экологических проектах Новгородского муниципального района | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.16. | Обеспечение условий по развитию и укреплению материально-технической базы медицинских кабинетов МАОУ и подготовки лицензирования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7.,3.8. | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.17. | Обеспечение требований по оснащению учебной мебелью необходимых размеров МАОУ в соответствии с гигиеническими требованиями | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | БР | - | 425,94995 |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.18. | Проведение профориентационной работы с выпускниками из числа детей-инвалидов 9 и 11 классов | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.6 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.19. | Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.9. | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3.20. | Оснащение зданий муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах и опорах | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.7.,3.8. | БР | 60,0 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.21. | Реализация регионального проекта: «Наш выбор» | комитет образования, МАДОУ | 2021-2027 | 3.8. | ОБ | - | 1500,0 |  | 1500,00 | 2000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 900,965 |  | 904,868 | 1087,11255 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.21.1. | Обустройство и благоустройство детской спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к МАДОУ №19 п. Панковка (по адресу Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская, д.4а) | комитет образования, МАДОУ | 2021-2022 | 3.8. | ОБ | - | 1500,0 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 900,965 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.21.2 | Благоустройство прилегающей территории МАДОУ № 12 д. Григорово (асфальтирование дорожек) | комитет образования, МАДОУ | 2023 | 3.8 | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БР | 0,0 | 0,0 |  | 904,868 |  |  |  |  |  |
| 3.21.3 | Благоустройство прилегающей территории МАОУ «Подберезская СОШ дошкольная группа (асфальтирование дорожек) | комитет образования, МАОУ | 2024 | 3.8 | ОБ | - | - |  | - | 2000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - |  | - | 1087,11255 | - | - | - |  |
| 3.22. | Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений и организаций | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2022-2027 | 3.8. | БР | - | 11779,368 |  | 676,30999 | 500,0 | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 3.23. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях и являющимися детьми граждан, призванных на военную службу, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключившим контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке | комитет образования, МАОУ | 2022-2027 | 3.11. | ОБ | - | 240,8 |  | 1 028,5 | 1 188,7 | 1 188,7 | 1 188,7 | - |  |
| 3.24. | Снос ветхих и аварийных зданий, сооружений муниципальных учреждений | комитет образования, МАОУ | 2023-2027 | 3.12 | БР | - | - |  | 2000,0 | - | - | - | - |  |
| 4 | Задача 4. Обновление состава, развитие компетенций педагогических кадров, реализация механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию. Профессиональный рост педагогических работников и руководителей МАОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация регионального проекта «Учитель будущего» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Участие в Программе «Учитель для России» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 4.4. | Участие педагогических работников в областном конкурсе «Лучший учитель» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | БР | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Участие в Программе «Земский учитель» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.1-4.2 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.7. | Проведение районного педагогического форума | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.2-4.5 | не требует финансового обеспечения | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. | Выплата стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое образование» | комитет образования, МАОУ | 2022-2027 | 4.1. | ОБ | - | 120,0 |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.9. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам системы образования и осуществляющим трудовую деятельность на территории муниципального района | комитет образования | 2022-2027 | 4.1. | ОБ | - | 686,0 |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 4.10 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, направленные на обновление состава, развитие компетенций и профессиональный рост педагогических кадров. | комитет образования, МАОУ | 2023-2027 | 4.4 | БР | - | - |  | 67,5 | - | - | - | - |  |
| 5. | Задача 5: Развитие дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: оплата сертификатов персонифицированного финансирования | комитет образования, МАУ ДОД «ЦВР», МАОУ | 2021-2027 | 5.2. | БР | 1665,13 |  | 1834,76 | 1 926,03229 | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Участие в работе мобильного технопарка «Кванториум» (региональный проект «Успех каждого ребенка») | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 5.1. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования | 2021-2027 | 5.3. | БР | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 5.4. | Направление победителей муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, и др.) на областные и всероссийские мероприятия | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования | 2021-2027 | 5.3. | БР | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 5.5. | Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; Олимпиады школьников младшего возраста | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», МАУ ДОД «ЦВР», МАОУ | 2021-2027 | 5.3-5.7. | БР | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 5.6. | Разработка методических рекомендаций для проведения школьного и муниципального этапов олимпиад по предметам | МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 | 5.3-5.7. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7. | Организация и проведение муниципальных мероприятий спортивной направленности (соревнования, спартакиады, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках регионального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования | 2021-2027 | 5.6., 5.7. | БР | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.8. | Поощрение педагогов, показавшим высокие результаты в работе с талантливыми детьми, по результатам текущего учебного года | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. | Формирование районного банка данных талантливых детей и творческих коллективов | МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 5.3,5.5 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.10. | Формирование и поддержка банка данных педагогов, работающих с талантливыми детьми и молодежью | МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 5.11. | Проведение чествования лучших выпускников МАОУ Новгородского муниципального района «ЗВЁЗДЫ НАДЕЖДЫ» за особые достижения по итогам учебного года | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | БР | - |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.12. | - Ежегодная научно-практическая конференция для учащихся в рамках районного «Форума молодых талантов» | МАУ ДОД «ЦВР», комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | БР | - |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5.13. | Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для победителей муниципальных конкурсных мероприятий | МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.14. | Организация и проведение семинара по развитию системы работы с талантливыми детьми и подростками | МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.15. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» | МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 5.1 -5.7. | ОБ | 831,84377 |  | 1103,22546 | 855,89444 | 361,261 | 361,261 | 361,261 | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 11131,23094 |  | 12811,85668 | 12426,14243 | 12619,291 | 14 962,891 | 14 962,891 | 12509,3 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 5.16. | Организация дополнительных общеразвивающих программ и создание новых мест дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | МАУ ДОД «ЦВР», МАОУ | 2023-2027 | 5.8 | ОБ | - |  | - | 94,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | - |  |
| 5.17. | Исполнение муниципального социального заказа на оказание социальных услуг в социальной сфере | комитет образования, МАУ ДОД «ЦВР», МАОУ | 2023-2027 | 5.9 | БР |  |  |  | 753,56771 | 2343,6 | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 741179,92426 |  | 709415,61910 | 749235,73694 | 767124,80221 | 748942,62420 | 748936,22420 | 418846,7 |  |

»;

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Молодежная политика и организация летнего отдыха в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы пункт 6 изложить в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ) | Федеральный бюджет (ФБ) | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 23 994,91218 | 18 656,64392 | 5 070,45258 | 267,81568 | - |
| 2022 | 32 518,35151 | 26 796,34458 | 5 499,29493 | 222,71200 | - |
| 2023 | 23 524,16773 | 17 480,45296 | 6 043,71477 | - | - |
| 2024 | 22 191,97600 | 17 779,83500 | 4 412,14100 | - | - |
| 2025 | 50 110,47600 | 16 211,83500 | 4 412,14100 | 29 486,50 | - |
| 2026 | 20 623,97600 | 16 211,83500 | 4 412,14100 | - | - |
| 2027 | 16 099,20000 | 16 099,2000 | - | - | - |
| всего | 189 063,05942 | 129 236,14646 | 29 849,88528 | 29 977,02768 | - |

»;

1.6. Мероприятия подпрограммы 2 «Молодежная политика и организация летнего отдыха в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы изложить в редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и организация районной «Школы лидеров» | комитет образования Дом молодежи | 2021-2027 | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение районного конкурса молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие области | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2021-2027 | 1.1. | БР | 17,0 | 7,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1.3. | Размещение информации о реализации государственной молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации | комитет образования | 2021-2027 | 1.2. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Организация деятельности координационного совета по молодежной политике при Администрации Новгородского муниципального района | комитет образования | 2021-2027 | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация деятельности молодежного совета при Администрации Новгородского муниципального района | комитет образования | 2021-2027 | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики с участием молодежного совета при Администрации района | комитет образования | 2021-2027 | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Выполнение муниципальным автономным учреждением «Дом молодежи, центр гражданско-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи» муниципального задания, направленного на выполнение муниципальных услуг | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) Дом молодежи, | 2021-2027 | 1.1.- 1.2. | БР | 6050,2 | 5878,0793 | 6613,39394 | 9310,9 | 7760,9 | 7760,9 | 4993,8 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1384,61045 | 1966,71722 | 2043,71477 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | - |
| 2 | Задача 2. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование семейных ценностей и образа успешной семьи, поддержку молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районного конкурса молодых семей | комитет образования, Дом молодежи | 2022, 2024, 2026 | 2.1.,2.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация деятельности клубов молодых семей в учреждениях образования и культуры района | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 2.1. ,2.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3. | Организация и проведение районного конкурса клубов молодых семей | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) комитет культуры, Дом молодежи | 2021, 2023, 2025, 2027 | 2.1.,2.2. | БР | 6,0 | - | 6,0 | 9,0 | 6,0 | - | 6,0 |
| 2.4. | Организация и проведение циклов лекций и бесед для обучающихся образовательных организаций района по разъяснению семейного законодательства | МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Задача 3. Содействие в организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической культуры, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи. Создание необходимых условий для оздоровления, летней занятости детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в областном конкурсе молодежных профильных лагерей | комитет образования | 2021 – 2024 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Проведение экологических акций, конкурсов, форумов с участием молодежи | комитет образования | 2021-2027 | 3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Финансирование общеобразовательных учреждений для организации работы лагерей дневного пребывания | комитет образования, МАОУ | 2021 – 2027 | 3.1., 3.2. | БР | 2120,24394 | 3664,71472 | 2256,35546 | 1 568,4 | 1 568,4 | 1 568,4 | 3000,0 |
| 3.4. | Частичное приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления | комитет образования | 2021 – 2027 | 3.1., 3.2. | БР | 1616,81630 | 2332,56229 | 2 743,57443 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3070,3 |
| 3.5. | Подготовка лагеря к летнему оздоровительному сезону | комитет образования, Волынь | 2021 – 2027 | 3.1., 3.2. | БР | 800,0 | 500,0 | 500, 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.6. | Выполнение автономным учреждением (организацией) муниципального задания, направленного на выполнение муниципальных услуг | комитет образования, Волынь | 2021 – 2027 | 3.1., 3.2. | БР | 3785,7 | 4036,66135 | 4 468,11115 | 4527,035 | 4527,035 | 4527,035 | 2954,4 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3625,87654 | 3415,28971 | 4 000,0 | 3 734,141 | 3 734,141 | 3 734,141 | - |
| 3.7. | Проведение капитальных и текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе проверка достоверности сметной стоимости ремонта зданий | комитет образования, Волынь, Дом молодежи | 2021 – 2027 | 3.1. | БР | 3430,0 | 9510,0 | 121,03994 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | 29486,5 |  |  |
| 4. | Задача 4. Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация деятельности трудовых бригад для обучающихся образовательных организаций района | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 4.1. | БР | 649,38368 | 707,32692 | 575,47804 | 681,5 | 681,5 | 681,5 | 1106,7 |
| 4.2. | Организация деятельности по реализации мероприятий проекта в рамках кластера «Область возможностей. 53 «Код успеха» | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), Дом молодежи, МАОУ, МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 | 4.1. | ОБ | 21,0 | 60,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БР | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | Задача 5. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи, ее достижений в различных сферах деятельности, развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), комитет культуры, Дом молодежи | 2021-2027 | 5.1. | БР | 82,0 | 60,0 | 88,5 | 69,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5.2. | Участие в областных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики | комитет образования, комитет культуры | 2021 – 2027 | 5.1,5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики | комитет образования, комитет культуры | 2021 – 2027 | 5.2.,5.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Реализация регионального проекта: «Социальная активность», в том числе: | комитет образования, Дом молодежи | 2021 – 2027 | 5.1.,5.2. | ФБ | 267,81568 | 222,712 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ОБ | 38,96559 | 57,288 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БР | 8,3 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 5.4.1. | Создание и организация деятельности муниципального центра развития добровольчества на базе Дома молодежи | комитет образования, Дом молодежи | 2021 – 2027 | 5.1.,5.2. | ФБ | 267,81568 | 222,712 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ОБ | 38,96559 | 57,288 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БР | 8,3 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.5. | Организация деятельности «волонтеров культуры» на территории района, в том числе сопровождение массовых культурных мероприятий | комитет образования, комитет культуры | 2021 – 2027 | 5.1.,5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Организация деятельности волонтерского движения, в том числе по профилактике зависимости от ПАВ в детско-подростковой и молодежной среде | комитет образования, комитет культуры | 2021 – 2027 | 5.1.,5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача 6. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков, совершенствование антинаркотической деятельности по профилактике незаконного потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение проведения социально-психологического тестирования, медицинских профилактических осмотров обучающихся в образовательных организациях Новгородского муниципального района | комитет образования | 2021- 2027 | 6.4. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Проведение мониторинга вредных привычек среди учащихся образовательных учреждений района | комитет образования | 2021- 2027 | 6.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.3. | Организация выездов рабочей группы антинаркотической комиссии в Администрации городских и сельских поселений с целью анализа наркотической ситуации на территории, изучения опыта, оказания практической помощи | комитет образования | 2021- 2027 | 6.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Продолжение работы по раннему выявлению и учету несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ и других психоактивных веществ | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет образования, МО МВД России «Новгородский» | 2021- 2027 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Организация профилактико-просветительских мероприятий в рамках ежегодного проведения: Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня, Международного дня отказа от курения 18 ноября, Международного дня борьбы со СПИДом 1 декабря, Всемирного дня здоровья 7 апреля | Дом молодежи, комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), комитет культуры, управление по физической культуре и спорту | 2021, 2023, 2025, 2027 | 6.1.,6.2., 6.3. | БР | 11,0 | - | 11,0 | - | 11,0 | - | 11,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.6. | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2021- 2027 | 6.1 | БР | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 6.7. | Организация профилактической работы с подростками в летних оздоровительных и профильных лагерях | комитет образования, комитет культуры, управление по физической культуре и спорту | 2021- 2027 | 6.1., 6.2., 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Реализация программ превентивного образования учащихся в образовательных учреждениях района | комитет образования | 2021- 2027 | 6.1., 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Проведение тематических мероприятий по привлечению населения к здоровому образу жизни | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), комитет культуры, управление по физической культуре и спорту | 2021- 2027 | 6.1., 6.2., 6.3 | БР | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.10. | Организация вечерних выездов на мероприятия, вечера отдыха с целью выявления случаев употребления ПАВ | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России «Новгородский» | 2021- 2027 | 6.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Проведение МО МВД России «Новгородский», Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в местах проведения досуга молодежи с целью выявления случаев употребления наркотических средств | МО МВД России «Новгородский» (по согласованию) | 2021- 2027 | 6.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. | Организация работы по вовлечению детей и молодежи в секции, кружки, объединения спортивной направленности | управление по физической культуре и спорту, комитет образования, комитет культуры | 2021- 2027 | 6.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.13. | Проведение районных конкурсов антинаркотической направленности в молодежной среде | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), комитет культуры | 2021- 2027 | 6.3. | БР | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.14. | Организация работы лекторских бригад и волонтерских формирований по профилактике потребления наркотиков, алкоголя и табака среди несовершеннолетних | Комитет образования, отдел по работе с несовершеннолетними | 2021-2027 | 6.1. 6.2. 6.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.15. | Подготовка заседаний антинаркотической комиссии (в том числе осуществление организационно-технических мероприятий), проведение анализа исполнения решений муниципальной комиссии | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2021-2027 | 6.5. | БР | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 |
| 6.16 | Информационное сопровождение мероприятий антинаркотической политики, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Распространение информационных материалов по профилактике ПАВ. | Комитет образования МО МВД России «Новгородский» (по согласованию) | 2021-2027 | 6.6. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача 7. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление постоянного мониторинга наркотической ситуации в районе, анализ, принятие своевременных мер противодействия | Комитет образования, ГОБУЗ НОНД «Катарсис» (по согласованию) | 2021-2027 | 7.1. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.2 | Организация информирования населения о предоставлении услуг по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимым лицам и членам их семей | ГОБУЗ НОНД «Катарсис» (по согласованию) | 2021-2027 | 7.2. 7.3. 7.4. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Задача 8.Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в сфере НОН, в молодежной среде, правовое просвещение несовершеннолетних | МО МВД России «Новгородский» (по согласованию) | 2021-2027 | 8.1. 8.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Организация работы по выявлению незаконно культивируемых посевов и очагов наркосодержащих растений, правовому информированию населения об ответственности за их незаконное культивирование | МО МВД России «Новгородский» (по согласованию) | 2021-2027 | 8.1. 8.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Совместное проведение целевых рейдов по проверке притонов, чердаков, территорий школ, детских дошкольных учреждений, а также выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в пьянство, наркоманию | МО МВД России «Новгородский» (по согласованию), отдел по работе с несовершеннолетними | 2021-2027 | 8.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 23994,91218 | 32518,35151 | 23 524,16773 | 22 191,97600 | 50110,47600 | 20 623,97600 | 16099,2 |

»;

1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание населения Новгородского муниципального района» муниципальной программы пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

| Год | всего | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ) | Федеральный бюджет (ФБ) | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 724,0 | 74,0 | 650,0 | - | - |
| 2022 | 3 459,098 | 2 578,92 | 880,178 | - | - |
| 2023 | 3 556,35120 | 3 556,35120 | - | - | - |
| 2024 | 89,0 | 89,0 | - | - | - |
| 2025 | 74,0 | 74,0 | - | - | - |
| 2026 | 74,0 | 74,0 | - | - | - |
| 2027 | 74,0 | 74,0 | - | - | - |
| всего | 8 050,4492 | 6 520,2712 | 1 530,178 | - | - |

»;

1.8. Мероприятия подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание населения Новгородского муниципального района» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение районного конкурса методических пособий «Растим патриотов России» | комитет образования | 2022, 2024, 2026 | 1.1. | БР | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 1.2. | Организация работы по паспортизации музеев образовательных организаций | комитет образования | 2021-2027 | 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат Боевой Славы | комитет образования, Дом молодежи | 2022, 2024, 2026 | 2.1. | БР | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2.2. | Организация различных форм проведения дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и новгородской земли | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3. | Реализация проекта «Эстафета поколений» | комитет образования, комитет культуры, Дом молодежи | 2021 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотической песни «Россия» | комитет образования, комитет культуры, Дом молодежи | 2022, 2024, 2026 | 2.1. | БР | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 2.5. | Организация и проведение районных мероприятий патриотической направленности | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), комитет культуры, Дом молодежи | 2021-2027 | 2.1. | БР | 25,0 | 18,0 | 25,0 | 33,0 | 25,0 | 18,0 | 25,0 |
| 2.6. | Организация и проведение кинофестиваля «Ты нужен России» | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Участие в областных межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях патриотической направленности | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9. | Организация и проведение встреч молодежи с тружениками тыла, участниками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации, Почетными гражданами городского округа, муниципальных районов области | комитет образования | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Организация и проведение Всероссийской акции «Мы – граждане России» | комитет образования, комитет культуры, Дом молодежи | 2021-2027 | 2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация деятельности районного Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на базе Дома молодежи | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), Дом молодежи | 2021-2027 | 3.1. | БР | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3.2. | Организация и проведение районного слета юнармейских отрядов | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), Дом молодежи | 2022, 2024, 2026 | 3.3. | БР | - | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3. | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории области | комитет образования, Дом молодежи | 2021-2027 | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Участие в областных походах по местам боевых сражений участников патриотических клубов, центров и объединений | комитет образования | 2021-2027 | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Организация проведения мероприятий, посвященных Всероссийскому дню призывника | комитет образования, Дом молодежи | 2021-2027 | 3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Организация проведения Всероссийской Вахты памяти | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 3.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Создание и организация деятельности областного «Дома ЮНАРМИИ» на базе Дома молодежи | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), Дом молодежи | 2021-2027 | 3.3. | БР | 7,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Организация проведения дней «открытых дверей» ДОСААФ для образовательных организаций района | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 9. | Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.10 | Организация и проведение районного смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница» | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2021-2027 | 3.3. | БР | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3.11 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи области «К защите Родины готов» совместно с управлением по физической культуре и спорту | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2022, 2024, 2026 | 3.3. | БР | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 3.12 | Организация и проведение дней призывника, дней «открытых дверей» в частях Новгородского гарнизона | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023), Дом молодежи | 2021-2027 | 3.1. | БР | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3.13 | Организация и проведение районного конкурса оборонно-спортивных лагерей области | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2022, 2024, 2026 | 3.3. | БР | - | 7,0 | - | 0 | - | 7,0 | - |
| 3.14 | Организация и проведение торжественных проводов в армию | комитет культуры, Дом молодежи | 2021 – 2027 | 3.3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17 | Оказание содействия в экипировке членов поисковых отрядов района, обеспечении питанием | комитет образования | 2021-2027 | 3.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.18 | Организация встреч членов поисковых отрядов района с молодежью и обучающимися образовательных организаций района. Проведение экскурсий, семинаров по организации поисковых формирований | комитет образования | 2021-2027 | 3.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.19 | Информирование в СМИ о ходе работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района в годы Великой Отечественной войны | комитет образования | 2021-2027 | 3.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.20 | Развитие кадетского движения | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.3. | БР | - | 2444,920 | 3 457,5 | - | - | - | - |
| 3.21 | Реализация мероприятий муниципального проекта в рамках кластера «Служить России суждено тебе и мне!» | комитет образования, комитет культуры, управление по физической культуре и спорту, Дом молодежи | 2021-2023 | 3.3. | ОБ | 650,0 | 880,178 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | БР | - | 60,0 | - | - | - | - | - |
| 3.22. | Реализация мероприятий муниципального проекта в рамках кластера «Дорогой народного подвига» | комитет образования (до 31.05.2023); Администрация района (с 01.06.2023) | 2023-2025 | 3.3. | БР | - | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 3.23. | Участие во всероссийских форумах, семинарах по патриотическому воспитанию детей и молодежи | Комитет образования, Администрация района, Дом молодежи, МАОУ | 2023 | 3.4. | БР | - | - | 24,8512 | - | - | - | - |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Задача 4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация деятельности ВОД «Волонтеры Победы» | комитет образования, Дом молодежи | 2021-2027 | 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация и проведение районных добровольческих акций патриотической направленности | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение в СМИ видеороликов о памятных датах России | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Реализация проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» по формированию и пополнению базы данных многофункционального культурно-исторического интернет-ресурса воинских захоронений, мемориалов и памятников с единой именной базой данных на погибших и захороненных на воинских мемориалах в Новгородской области | комитет образования, комитет культуры | 2021-2027 | 5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Информирование населения о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через СМИ | комитет образования, комитет культуры | постоянно | 5.1., 5.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 724,0 | 3459,098 | 3556,35120 | 89,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |

»;

1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы в пункте 4 «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» строку 2.3 изложить в редакции:

«

| 2.3. | Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году, чел. | 31 | 19 | 19 | 27 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.10.  В паспорте подпрограммы 4 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

| Год | всего | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ)* | Федеральный бюджет (ФБ)* | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 65 734,26025 | - | 63 655,26025 | 2 079,00000 | - |
| 2022 | 91 805,87930 | - | 87 615,83821 | 4 190,04109 | - |
| 2023 | 78 230,01866 | - | 75 304,82937 | 2 925,18929 | - |
| 2024 | 71 054,70000 | - | 68 204,60541 | 2 850,09459 | - |
| 2025 | 71 054,70000 | - | 68 204,60541 | 2 850,09459 | - |
| 2026 | 71 054,70000 | - | 68 204,60541 | 2 850,09459 | - |
| 2027 | 25 386,0000 | - | 25 386,0000 | - | - |
| всего | 474 320,25821 | - | 456 575,74406 | 17 744,51415 | - |

»;

1.11. Мероприятия подпрограммы 4 ««Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы изложить в редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1: Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Комитет образования | 2021-2027 | 1.2. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация и проведение районных мероприятий, посвященных замещающим семьям | комитет образования | 2021-2027 | 1.1., 1.3. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Участие в проведении межведомственных областных семинарах, совещаниях по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Комитет образования | 2021-2027 | 1.2. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Выплата пособий на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 | 1.1. | ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ОБ | 38974,3 | 40596,6 | 39784,1 | 42103,4 | 42103,4 | 42103,4 | 25386,0 |
| 2 | Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений | комитет образования | 2021-2027 | 2.1. | ОБ | 77,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | - |
| 2.2. | Строительство (приобретение) жилых помещений для детей сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Администрация района, комитет по управлению муниципальным имуществом | 2021-2027 | 2.2.,2.3. | ФБ | 2079,0 | 4190,04109 | 2925,18929 | 2850,09459 | 2850,09459 | 2850,09459 | - |
|  |  |  |  |  | ОБ | 24603,96025 | 46979,23821 | 35478,72937 | 26057,20541 | 26057,20541 | 26057,20541 | - |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 65734,26025 | 91805,87930 | 78230,01866 | 71054,70000 | 71054,70000 | 71054,70000 | 25386,0 |

»;

1.12. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2021-2027 годы» муниципальной программы пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

| Год | всего | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района (БР) | Областной бюджет (ОБ) | Федеральный бюджет (ФБ) | внебюджетные источники (ВБ) |
| 2021 | 29 652,39785 | 24 746,96485 | 4 905,433 | - | - |
| 2022 | 31 845,31687 | 25 596,12687 | 6 249,19000 | - | - |
| 2023 | 33 831,77990 | 28 463,07990 | 5 368,70000 | - | - |
| 2024 | 38 286,10000 | 28 279,60000 | 10 006,50000 | - | - |
| 2025 | 38 187,60000 | 28 181,10000 | 10 006,50000 | - | - |
| 2026 | 38 187,60000 | 28 181,10000 | 10 006,50000 | - | - |
| 2027 | 31 161,81000 | 24 643,41000 | 6 518,400 | - | - |
| всего | 241 152,60462 | 188 091,38162 | 53 061,22300 | - | - |

»;

1.13. Мероприятия подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2021-2027 годы» муниципальной программы изложить редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показ. Из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности комитета образования и МБУ «Центр «ОМСО» | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 |  | 1.1.-1.4. | ОБ | 3159,7 | 4326,69 | 3606,3 | 4102,9 | 4102,9 | 4102,9 | 3038,5 |
|  |  |  |  |  |  | БР | 24004,45285 | 24932,48487 | 27 723,2839 | 28181,1 | 28181,1 | 28181,1 | 24643, 410 |
| 1.2. | Оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 |  | 1.6. | ОБ | 234,733 | 231,2 | 136,4 | 2053,3 | 2053,3 | 2053,3 | 847,7 |
| 1.3. | Выплата компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» | 2021-2027 |  | 1.5. | ОБ | 1511,0 | 1691,3 | 1626,0 | 3850,3 | 3850,3 | 3850,3 | 2632,2 |
| 1.4. | Подключение и обслуживание региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета (РЦИС БКУ) | комитет образования, МАДОУ, МАОУ, МАО ДОД «ЦВР», МБУ «ЦОМСО», Дом молодежи, Волынь | 2021-2027 |  | 1.7. | БР | 742,512 | 663,642 | 739,796 | 98,5 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | 29652,39785 | 31845,31687 | 33831,7799 | 38286,1 | 38187,6 | 38187,6 | 31161, 81 |

»;

1.14.  Раздел X. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» дополнить строкой 5.9 следующего содержания:

«

| 5.9 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием социальных сертификатов (муниципальный социальный заказ) | А2 = В2 / С2 x 100 % где: А2 - доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием социальных сертификатов (муниципальный социальный заказ) (%); В2 - количество детей, охваченных дополнительным образованием с использованием социальных сертификатов (муниципальный социальный заказ) (чел.); С2 - общее количество детей охваченных дополнительным образованием (чел.) | Информация МАУ ДОД «ЦВР» |
| --- | --- | --- | --- |

»;

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района       		                                А.А. Дементьев

Разработчиком проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.

Калинина А.С.  	________________

Правовым управлением коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект опубликован на сайте  с  19.04.2024 г.   по  25.04.2024 г.  Замечаний и предложений по проекту муниципального нормативного правового акта в ходе общественного обсуждения не поступило.

_________________ Калинина А.С.  __________20 __ г.

Председатель комитета                                                                                                 Н.В. Кокарева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

по социальным вопросам				        		                    Ю.С.  Светлова

Председатель комитета финансов                                                                           С.В. Михайлова

Начальник правового

управления					                                                         Н.Е. Васильева

Калинина Анастасия Сергеевна   76-35-78

Рассыл: 12 экз., в том числе:1 экз. – в дело;1 экз. – прокуратура; 4  экз. –  комитет  образования (+эл. вариант для ОУ); 1 экз. –  комитет финансов; 1 экз. –  экономический комитет; 1 экз. – контрольно-счетная палата; 1 экз. – регистр.;1 экз. – Официальный вестник, 1- экз. – сайт.