ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           №

Великий Новгород

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие образования

и молодежной политики в Новгородском

муниципальном районе на 2021-2027 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 21.02.2022 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ Новгородского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, Администрация Новгородского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.	Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2021-2027 годы», утверждённую постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2020 № 468 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Мероприятия Задачи 3. «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного образования. Обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания, соответствия современным требованиям, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе» муниципальной программы изложить в редакции:

«

| 3 | Задача 3. Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного образования. Обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания, соответствия современным требованиям, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.1.,3.7. | ОБ | 396,8 | 296,1 | 276,1 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 |  |
| 3.2. | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 1718,8 | 3871,5 | 1 803,8 | 2207,0 | 1 849,3 | 1 849,3 | 1732,0 |  |
| 3.3. | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.1. | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Создание условий в образовательных организациях для получения образования детей-инвалидов и организация дистанционного обучения детей-инвалидов | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.1.-3.4. | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Создание условий по обеспечению доступности образовательных учреждений Новгородского района для детей-инвалидов | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.1.-3.5. | БР | 79,55 | 1067,62 | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений, организаций | комитет образования, МАОУ, МАДОУ, МАУ ДОД «ЦВР» | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 6885,2 | 3524,9 | 6 244,5 | 6 267,3 | 6 267,3 | 6 267,3 | 2537,0 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 1721,2 | 881,2 | 2 970,6118 | 2883,81860 | 1 566,8 | 1 566,8 | - |  |
| 3.7. | Обеспечение реализации мероприятий по комплексному благоустройству территорий и активизации деятельности по озеленению, эстетическому оформлению, повышению значимости и эффективности использования территорий МДАОУ, МАОУ | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021 - 2027 | 3.7. – 3.8. | БР | 83,38 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3.8. | Реализация регионального проекта: «Успех каждого ребенка», в том числе: | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.8. | ФБ | 2648,49968 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 81,93332 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 303,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.8.1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.8. | ФБ | 2648,49968 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 81,93332 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 303,4 | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Проведение капитальных и текущих ремонтов, в том числе проверка достоверности сметной стоимости, замена окон в образовательных учреждениях с целью обеспечения санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.7.-3.8. | ОБ | 763,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 7055,14686 | 22668,97427 | 3 409,57956 | 16519,677 | - | - | - |  |
| 3.10. | Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организациях | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.8. | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Организация обеспечения муниципальных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | ОБ | 54,8 | 53,7 | 60,6 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 56,5 |  |
|  |  |  |  |  | БР | 6,1 | 6,0 | 76,671 | 112,262 | 6,7 | 6,7 | - |  |
| 3.12. | Обеспечение необходимых условий по организации горячего питания обучающихся, развитие и укрепление материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7., 3.8., 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.10. | ФБ | 16277,646 | 18087,47077 | 19 889,145 | 21 346,983 | 21 346,983 | 21 346,983 | - |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 4862,154 | 4019,43795 | 4 419,81 | 4 743,774 | 3 839,409 | 3 260,2590 | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | 213,5 | 223,30211 | 245,545 | 263,543 | 254,408 | 248,558 | - |  |
| 3.14. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по энергосберегающим источникам освещения | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7.-3.8. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.15. | Обеспечение мероприятий, экологической культуры и участия в экологических проектах Новгородского муниципального района | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.16. | Обеспечение условий по развитию и укреплению материально-технической базы медицинских кабинетов МАОУ и подготовки лицензирования | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7.,3.8. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.17. | Обеспечение требований по оснащению учебной мебелью необходимых размеров МАОУ в соответствии с гигиеническими требованиями | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.7. | БР | - | 425,94995 | - | - | - | - | - |  |
| 3.18. | Проведение профориентационной работы с выпускниками из числа детей-инвалидов 9 и 11 классов | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.19. | Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций | комитет образования, МАОУ | 2021-2027 | 3.9. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.20. | Оснащение зданий муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах и опорах | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2021-2027 | 3.7.,3.8. | БР | 60,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21. | Реализация регионального проекта: «Наш выбор» | комитет образования, МАДОУ | 2021-2027 | 3.8. | ОБ | - | 1500,0 | 1500,00 | 2000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 900,965 | 904,868 | 1119,20755 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21.1. | Обустройство и благоустройство детской спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к МАДОУ №19 п. Панковка (по адресу Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская, д.4а) | комитет образования, МАДОУ | 2021-2022 | 3.8. | ОБ | - | 1500,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | 900,965 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21.2 | Благоустройство прилегающей территории МАДОУ № 12 д. Григорово (асфальтирование дорожек) | комитет образования, МАДОУ | 2023 | 3.8 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БР | 0,0 | 0,0 | 904,868 |  |  |  |  |  |
| 3.21.3 | Благоустройство прилегающей территории МАОУ «Подберезская СОШ дошкольная группа (асфальтирование дорожек) | комитет образования, МАОУ | 2024 | 3.8 | ОБ | - | - | - | 2000,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - | - | 1119,20755 | - | - | - |  |
| 3.21.4 | Благоустройство территории МАДОУ № 7 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий | комитет образования, МАДОУ | 2025 | 3.8 | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21.5 | Благоустройство территории МАОУ «Чечулинская СОШ» Новгородский район, д. Чечулина, ул. Воцкая, д. 8, 1 этап | комитет образования, МАОУ | 2025 | 3.8 | ОБ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | БР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.22. | Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений и организаций | комитет образования, МАОУ, МАДОУ | 2022-2027 | 3.8. | БР | - | 11779,368 | 676,30999 | 1346,65234 | - | - | - |  |
| 3.23. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях и являющимися детьми граждан, призванных на военную службу, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключившим контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке | комитет образования, МАОУ | 2022-2027 | 3.11. | ОБ | - | 240,8 | 1 028,5 | 1488,7000 | 1 188,7 | 1 188,7 | - |  |
| 3.24. | Снос ветхих и аварийных зданий, сооружений муниципальных учреждений | комитет образования, МАОУ | 2023-2027 | 3.12 | БР | - | - | 2000,0 | - | - | - | - |  |

»;

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Администрации района       		                                                       А.А. Дементьев

Разработчиком проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.

Калинина А.С.  	________________

Правовым управлением коррупциогенных факторов не выявлено.

Проект опубликован на сайте  с  __________   по  ____________ г.  Замечаний и предложений по проекту муниципального нормативного правового акта в ходе общественного обсуждения не поступило.

_________________ Калинина А.С.  __________20 __ г.

Председатель комитета                                                                                                           Н.В. Кокарева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

по социальным вопросам				        		                           Ю.С.  Светлова

Председатель комитета финансов                                                                                            С.В. Михайлова

Начальник правового

управления					                                                                      Н.Е. Васильева

Калинина Анастасия Сергеевна   76-35-78

Рассыл: 12 экз., в том числе:1 экз. – в дело;1 экз. – прокуратура; 4  экз. –  комитет  образования (+эл. вариант для ОУ); 1 экз. –  комитет финансов; 1 экз. –  экономический комитет; 1 экз. – контрольно-счетная палата; 1 экз. – регистр.;1 экз. – Официальный вестник, 1- экз. – сайт.