ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от             №

- Великий Новгород

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских

территорий Новгородского

муниципального района до 2025 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации Новгородского муниципального района от 21.02.2022 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новгородского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности», Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Продлить сроки реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородского муниципального района до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 17.01.2020 №11, до 2027 года.

- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новгородского муниципального района до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 17.01.2020 №11, (далее - муниципальная программа):

1.1. В наименовании муниципальной программы, в наименовании Приложения №1 к муниципальной программе заменить цифры «2025» на «2027»;

1.2 В Паспорте муниципальной программы в пункте «Сроки реализации муниципальной программы» заменить цифры «2025» на «2027»;

1.3. В Паспорте муниципальной программы пункт «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей)

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | ОБ | БНМР | БП | ВБ | ВСЕГО |
| 2020 | 26535,04 | 8053,05 | 758,986 | 212,42 | 1333,42 | 36892,916 |
| 2021 | 19352,60 | 723,1 | 2705,74910 | 87,29 | 1374,00 | 24242,73910 |
| 2022 | 26991,00 | 14412,97438 | 2038,52016 | 753,17363 | 2930,00 | 47125,66817 |
| 2023 | 247732,10 | 7766,19168 | 5358,95247 | 698,62147 | 12343,142 | 273899,00762 |
| 2024 | - | 96,09140 | - | - | - | 96,09140 |
| 2025 | - | 88,00 | - | - | - | 88,00* |
| 2026 | - | 78,649 | - | - | - | 78,649 |
| 2027 | - | 67,6 | - | - | - | 67,6 |
| ИТОГО | 320610,74 | 31285,65646 | 10862,20773 | 1751,5051 | 17980,562 | 382490,67129 |

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

БНМР – бюджет Новгородского муниципального района;

БП – бюджеты поселений Новгородского муниципального района;

ВБ – внебюджетные источники (вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах в целях реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий;

*объемы финансирования будут уточнены по итогам рассмотрения заявки Новгородского муниципального района о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам Новгородского муниципального района и сельских (городских) поселений Новгородского муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и (или) при формировании проектов федерального бюджета, областного и местного бюджетов на соответствующий год и на плановый период».

1.4 Раздел IV. «Перечень целевых показателей муниципальной программы Новгородского муниципального района» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы Новгородского муниципального района

| п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях Цель 2. Повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Новгородского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях Новгородского муниципального района (тыс. кв. м.) | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.2. | Своевременное предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражданам, желающим переселиться в сельскую местность (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2.2. | Количество подготовленных схем-обоснований потребности проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (шт.) | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.3. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородского района (ед.) | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |

».

1.5. Раздел V. «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«V. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации (год) |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи в под готовке и оформлении документов по улучшению жилищных ус ловий граждан, проживающих на сельских территориях | Управление, Администрации городских и сельских поселений | 2020-2027 |  | 1.1., 1.2. | не требуется финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Прием заявле ний и докумен тов для участия в мероприятиях государственной программы «Комплексное развитие сель ских террито рий Новгород ской области до 2025 года» от граждан, прожи вающих в сель ской местности или желающих переселиться в сельскую мест ность Новгород ского муници пального района | Управление | 2020-2027 |  | 1.1., 1.2. | не требуется финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граж дан по уплате процентов за пользование кредитом (зай мом) при полу чении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражда нами, желаю щими пересели ться в сельскую местность | Управление, комитет финансов | 2020-2027 |  | 1.2 | областной бюджет | 127,0 | 124,4 | 118,8 | 103,02068 | 96,09140 | 88,00 | 78,649 | 67,6 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |  |  |  |  |  |  | 127,0 | 124,4 | 118,8 | 103,02068 | 96,09140 | 88,00 | 78,649 | 67,6 |
| 2. | Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров и совещаний по вопросам учас тия в реали зации меропри ятий государ ственной прог раммы Россий ской Федера ции «Комплек сное развитие сельских терри торий», оказа ние консульта ционной помо щи в подготов ке и оформле нии докумен тов по реализа ции проектов по благоустрой ству сельских территорий, по реализации проектов комплексного развития сельских терри торий, по строи тельству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покры тием, ведущих от сети автомо бильных дорог общего пользо вания к ближай шим общес твенно значи мым объектам населенных пунктов, распо ложенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на сельских территориях Новгородского муниципального района | Управление, администрации городских и сельских поселений |  | 2020-2027 | 2.1., 2.2., 2.3. | не требуется финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий | Управление, комитет ЖКХ; МКУ Служба заказчика земельный комитет; комитет образования; комитет культуры; управление по физиче ской куль туре и спорту; учреждения культу ры; образовательные учреждения; Администрации сельских и городских поселений Инвестиционные компании |  | 2020-2027 | 2.1. | федеральный бюджет | 26535, 04 | 19352,60 | 26991,00 | 247732,10 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7926,05 | 598, 70 | 14294,17438 | 7663,171 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 135, 93 | 2058,25 | 1828,62695 | 4390,747 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений | 212, 42 | 87,29 | 753,17363 | 669,047 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1303,42 | 1374,00 | 2930,0000 | 12343,142 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3. | Содействие в организации работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Новгородского муниципального района, объектам производства и переработки продукции | Управление, комитет ЖКХ; Администрации сельских и городских поселений |  | 2020-2027 | 2.2. | не требуется финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Координация деятельности ответственных исполнителей за ходом реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородского района | Управление |  | 2020-2027 | 2.3 | не требуется финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | Управление, комитет образования; комитет культуры;управле ние по физичес кой куль туре и спорту; |  | 2020-2027 | 2.1 | бюджет муниципального района | 623,056 | 647,4991 | 209,89321 | 968,20547 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 30,0 | - | 0,0 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |  |  |  |  |  |  | 36765,916 | 24118,3391 | 47006,86817 | 273766,41247 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

1.6 Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий Новгородского муниципального района, предусмотренных муниципальной программой на 2020-2027 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Официальные документы».

Глава Новгородского

муниципального района						А.А. Дементьев

Разработчиком проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.

Ивахненко П.А    ___.__.2025     ___________

Правовым управлением коррупциогенных факторов не выявлено.

________________     ________      ____________

Проект опубликован на сайте __________. Замечаний и предложений по проекту муниципального нормативного акта в ходе общественного обсуждения _____________________2025  __________ Ивахненко П.А

Согласовано:

Первый заместитель

Главы Администрации                       			А.С. Петров

Начальник управления АКП                  			П.А. Ивахненко

Зам. председателя

комитета финансов 						О.В. Кургузенкова

Правовое управление                                                         А.Ю. Филиппова

Рассыл: управление АПК – 1 экз., в дело -1экз., КСП НМР – 1 экз., КФ- 1 экз., комитет экономики – 1 экз., в прокуратуру -1 экз., сайт - 1 экз., регистр НПА-1экз., вестник -1 экз.

ИСП.:Ивахненко П.А., 73-09-42

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Новгородского муниципального района до 2027 года»

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источники | сумма |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. ЧЕЧУЛИНО И Д. ПОДБЕРЕЗЬЕ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МАУ «Чечулинский районный Центр фольклора и досуга», д.Чечулино ул.Воцкаяд.11 | Капитальный ремонт | 4573,84 | федеральный бюджет | 3422,47 |  | 3422,47 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1022,3 |  | 1022,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 44,9 |  | 44,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 84,17 |  | 84,17 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» д. Подберезье ул. Рабочая, д. 2а | Капитальный ремонт | 4852,09 | федеральный бюджет | 3427,5 |  | 3427,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1023,8 |  | 1023,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 44,96 |  | 44,96 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 355,83 |  | 355,83 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Плоскостное спортивное сооружение в д. Подберезье | Строительство | 13463, 87 | федеральный бюджет | 9661,16 |  | 9661,16 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2885,8 |  | 2885,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 127,0 |  | 127,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 789,91 |  | 789,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. | - МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» здание дошкольных групп д.Чечулино, ул. Воцкая, д. 9 | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 968,20547 | бюджет муниципального района | 968,20547 |  | - |  | - |  | - |  | 968,20547 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 0,00 | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.5. | МАУ «Чечулинский районный Центр фольклора и досуга», д.Чечулино ул.Воцкаяд.11 | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 0,00 | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство социально культурного центра в д. Подберезье: Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная. | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 137,10147 | бюджет поселения | 137,10147 |  | - |  | - |  | - |  | 137,10147 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | 0,00 | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. САВИНО САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МАОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» д. Савино, ул. Школь ная д.7 | Капитальный ремонт | 4607,12 | федеральный бюджет | 3512,01 |  | 3512,01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1049,04 |  | 1049,04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 46,07 |  | 46,07 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | МАУ «Савинский сельский Дом культуры» д. Савино, ул. Школьная д.2б | Капитальный ремонт | 8615,94 | федеральный бюджет | 6511,9 |  | 6511,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1945,11 |  | 1945,11 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 85,42 |  | 85,42 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 73,51 |  | 73,51 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. БОЖОНКА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МАОУ «Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» филиал в д.Божонка д.Божонкаул. Новая, д.15 | Подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 143,593 | бюджет муниципального района | 143,593 |  | 143,593 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 14390, 56 | федеральный бюджет | 11865,0 |  | - |  | 11865,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 367,03 |  | - |  | 367, 03 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 958,53 |  | - |  | 958, 53 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1200,0 |  | - |  | 1200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2. | МАУ «Божонский сельский Дом культуры» д.Божонка ул. Центральная, д.37 | Капитальный ремонт | 1745,83 | федеральный бюджет | 1440,0 |  | - |  | 1440,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 44,54 |  | - |  | 44,54 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 87,29 |  | - |  | 87,29 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 174,0 |  | - |  | 174,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.3. | МАДОУ № 9 «Детский сад комбинированного вида» д.Новоселицы, филиал в д.Божонка д.Божонка ул. Новая, д.11 | Подготовка проектно-смет ной документации, проведение государственной экспертизы | 112,004 | бюджет муниципального района | 112,004 |  | 112,004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 4709, 980 | федеральный бюджет | 3883,3 |  | - |  | 3883,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 120,18 |  | - |  | 120,18 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 706,50 |  | - |  | 706,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. НОВОСЕЛИЦЫ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МАДОУ № 9 «Детский сад комбинированного вида» д.Новоселицы, д.Новоселицы, ул. Армейская д.100 «А» | Подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 113,703 | бюджет муниципального района | 113,703 |  | 113,703 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 2624,47 | федеральный бюджет | 2164,3 |  | - |  | 2164,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 66,95 |  | - |  | 66,95 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 393,22 |  | - |  | 393,22 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. БРОННИЦА БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МАОУ «Бронницкая средняя общеобразовательная школа» с. Бронница, ул. Березки, д.6 | Подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 130, 24746 | бюджет муниципального района | 130,24746 |  | 130, 24746 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 13223, 100 | федеральный бюджет | 6429,20 |  | - |  | - |  | 6429,20 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5293,40006 |  | - |  | - |  | 5293,40006 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 720,49994 |  | - |  | - |  | 720, 49994 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 780,00 |  | - |  | - |  | 780, 00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.2. | МАОУ «Бронницкая средняя общеобразовательная школа» - здание дошкольных групп с.Бронница ул. Молодежная, д.6а | Подготовка проектно-смет ной документации, проведение государственной экспертизы | 93,50854 | бюджет муниципального района | 93,50854 |  | 93,50854 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 4988, 0100 | федеральный бюджет | 3356,20 |  | - |  | - |  | 3356,20 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 975,31330 |  | - |  | - |  | 975, 31330 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 249,49670 |  | - |  | - |  | 249, 49670 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 407,00 |  | - |  | - |  | 407, 00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.3. | МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» с.Бронница ул. Бронницкая, д.168 | Капитальный ремонт | 13135, 51000 | федеральный бюджет | 5736,70 |  | - |  | - |  | 5736,70 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5949,63637 |  | - |  | - |  | 5949,63637 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 753,17363 |  | - |  | - |  | 753, 17363 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 696,000 |  | - |  | - |  | 696, 000 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.4 | МБУ «Физкультурно-спортивный центр по работе с детьми и взрослым населе нием Новгородского муниципального района» с.Бронница ул. Бронницкая улица, 166 | Подготовка проектно-смет ной документации, проведение государственной экспертизы | 275, 52630 | бюджет муниципального района | 245,52630 |  | 30,0 |  | 215, 52630 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 15450,35496 | федеральный бюджет | 11468,9000 |  | - |  | - |  | 11468,9000 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2075,82465 |  | - |  | - |  | 2075,82465 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 858,63031 |  | - |  | - |  | 858,63031 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1047,000 |  | - |  | - |  | 1047,000 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. ЛЕСНАЯ ЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | МАОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа» д. Лесная ул. 60 лет СССР, 18 | Подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы | 211, 23510 | бюджет муниципального района | 211,23510 |  | - |  | 211, 23510 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 42714,85 | федеральный бюджет | 40252,40 |  | - |  | - |  | - |  | 40252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1245,25 |  | - |  | - |  | - |  | 1245,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 427,20 |  | - |  | - |  | - |  | 427,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 790,00 |  | - |  | - |  | - |  | 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | МАОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) здание дошкольных групп: д. Лесная ул. 60 лет СССР, 15 | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 220, 73770 | бюджет муниципального района | 220,73770 |  | - |  | 220, 73770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 69514,67 | федеральный бюджет | 65600,00 |  | - |  | - |  | - |  | 65600,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2029,37 |  | - |  | - |  | - |  | 2029,37 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 695,30 |  | - |  | - |  | - |  | 695,30 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1190,00 |  | - |  | - |  | - |  | 1190,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6.3. | МАУ «Лесновский сельский дом культуры» д. Лесная, улица 60 лет СССР, 17 | Капитальный ремонт | 56148,15 | федеральный бюджет | 52415,30 |  | - |  | - |  | - |  | 52415,30 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1621,33 |  | - |  | - |  | - |  | 1621,33 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 561,52 |  | - |  | - |  | - |  | 561,52 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1550,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ Д. БОРКИ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | - МАОУ «Борковская средняя общеобразовательная школа» - д. Борки, ул. Школьнаяд.5 | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 26, 43736 | бюджет муниципального района | 26,43736 |  | - |  | - |  | 26, 43736 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 39242,32 | федеральный бюджет | 33877,70 |  | - |  | - |  | - |  | 33877,70 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1047,848 |  | - |  | - |  | - |  | 1047,848 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 392,54 |  | - |  | - |  | - |  | 392,54 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3924,232 |  | - |  | - |  | - |  | 3924,232 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 7.2. | - МАОУ «Борковская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) - здание дошкольных групп: д. Борки, ул. Школьнаяд.4 | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 71, 34635 | бюджет муниципального района | 71,34635 |  | - |  | - |  | 71, 34635 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 35999,60 | федеральный бюджет | 31078,30 |  | - |  | - |  | - |  | 31078,30 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 961,27 |  | - |  | - |  | - |  | 961,27 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 360,07 |  | - |  | - |  | - |  | 360,07 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3599,96 |  | - |  | - |  | - |  | 3599,96 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 7.3. | ## МАУ «Борковский районный Дом народного творчества и досуга» ## д. Борки, ул. Заверяжская, д. 1. | Подготовка проектно- сметной документации, проведение государственной экспертизы | 112, 10950 | бюджет муниципального района | 112,10950 |  | - |  | - |  | 112, 10950 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт | 26471,0900 | федеральный бюджет | 22852,400 |  | - |  | - |  | - |  | 22852,400 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 706,800 |  | - |  | - |  | - |  | 706,800 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 264,780 |  | - |  | - |  | - |  | 264,780 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2647,110 |  | - |  | - |  | - |  | 2647,110 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение транспортного средства | 2600,000 | федеральный бюджет | 1656,000 |  | - |  | - |  | - |  | 1656, 000 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 51,303 |  | - |  | - |  | - |  | 51,303 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 700,857 |  | - |  | - |  | - |  | 700,857 |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 191,840 |  | - |  | - |  | - |  | 191,840 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 381687,11021 |  | 36765,916 |  | 24118,33910 |  | 47006,86817 |  | 273795,98694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |