Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2020 №11

# Великий Новгород

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий Новгородского

муниципального района до 2025 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новгородского муниципального района до 2025 года» (далее - муниципальная программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                 О.И. Шахов

нл №11-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 17.01.2020 № 11

Муниципальная программа Новгородского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородского муниципального района до 2025 года»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса Администрации Новгородского муниципального района (далее - комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет финансов); комитет образования Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет образования); комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципального района (далее –комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности); Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» (далее – МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»); комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи); управление по физической культуре и спорту Администрации Новгородского муниципального района (далее – управление по физической культуре и спорту); комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет культуры); учреждения культуры (по согласованию); образовательные учреждения (по согласованию); Администрации сельских и городских поселений Новгородского муниципального района (по согласованию); организации агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию); граждане, проживающие в сельской местности и изъявившие желание переехать в сельскую местность (по согласованию); инвестиционные компании (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий Новгородского муниципального района (далее – сельские территории), привлекательности для проживания и работы на сельских территориях; повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Новгородского муниципального района; создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Отражены в разделе IV «Перечень целевых показателей муниципальной программы Новгородского муниципального района». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс. рублей) | Год; Источник финансирования. ФБ; ОБ; БНМР; БП; ВБ; ВСЕГО. 2020; 26535,04; 8053,05; 135,93; 212,42; 7553,41; 42489, 85. 2021; -; 126,0; -; -; -; 126,0*. 2022; -; 125,0; -; -; -; 125,0*. 2023; -; -; -; -; -; 0,0*. 2023; -; -; -; -; -; 0,0*. 2025; -; -; -; -; -; 0,0*. ИТОГО; 26535, 04; 8304,05; 135,93; 212,42; 7553,41; 42740, 85. ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; БНМР – бюджет Новгородского муниципального района; БП – бюджеты поселений Новгородского муниципального района; ВБ – внебюджетные источники (вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах в целях реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий; *объемы финансирования будут уточнены по итогам рассмотрения заявки Новгородского муниципального района о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам Новгородского муниципального района и сельских (городских) поселений Новгородского муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и (или) при формировании проектов федерального бюджета, областного и местного бюджетов на соответствующий год и на плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 4 тыс. кв.м жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях; обеспечение реализации не менее 48 проектов по благоустройству сельских территорий; реализация не менее 2 проектов по комплексному развитию сельских территорий (Приложение 1 к муниципальной программе). |

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели политики комплексного развития сельских территорий Новгородского муниципального района

Муниципальная программа разработана в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Новгородского муниципального района, сохранения численности населения на сельских территориях Новгородского муниципального района, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия талантов и возможностей каждого гражданина на селе. Муниципальная программа охватывает реализацию задач комплексного развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Благоприятное географическое местоположение, относительно самых крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции - Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают Новгородский муниципальный район привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство.

В настоящее время имеется необходимость адресного подхода к решению задач для полного и эффективного использования в общенациональных интересах потенциала комплексного развития сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

Возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства в районе и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, без активного участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на благоустройство сельских территорий не удастся повысить качество социальной сферы и обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственного производства.

Цели муниципальной программы направлены на:

повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях;

повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий, размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования муниципального района и генеральными планами сельских и городских поселений), в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере производства и переработке продукции;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций;

удовлетворение потребностей населения в благоустроенном жилье.

Повышение возможности улучшения жилищных условий граждан, с невысокими личными доходами, постоянно проживающих и работающих в отраслях агропромышленного комплекса и социальной сферы на сельских территориях области, предусматривается осуществлять путем:

содействия получения социальных выплат гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов на строительство и приобретение жилья;

содействия оказания государственной поддержки на софинансирование строительства (приобретения) жилья по договорам найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. Данные мероприятия будут способствовать закреплению граждан в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики на селе, а также сокращению числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Активизация участия сельских жителей в реализации общественно значимых проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, позволит мобилизовать собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, муниципальных образований на цели местного развития.

Концентрация ресурсов из бюджетов различных уровней, направляемых на комплексное освоение земельных участков и повышение уровня обустройства сельских территорий, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, активизирует привлечение инвестиций в проекты производства и переработки продукции, а также специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий.

В рамках муниципальной программы предполагается повысить обеспеченность сельского населения сетевым газом и питьевой водой домов (квартир), сократить отставание социального уровня жизни, комфортности труда и быта, создать современной облик среды обитания для сельского жителя, а также улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на сельских территориях.

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим направлением, что соответствует приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития Новгородского муниципального района до 2030 года, и предполагает улучшение состояния дел на сельских территориях.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы. Данные риски могут повлечь срыв программных мероприятий, что существенно повлияет на целевые показатели муниципальной программы. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

Несогласованность действий соисполнителей муниципальной программы может привести к низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы.

Минимизация негативных последствий рисков будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и целевых показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития Новгородского муниципального района и контроля за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, координирующий деятельность комитета.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма управления реализацией муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчета о ходе реализации муниципальной программы за полный предыдущий год и пояснительной записки к нему в соответствии с постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 20.08.2018 № 82 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новгородского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы Новгородского муниципального района

| п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях Цель 2. Повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Новгородского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях Новгородского муниципального района (тыс. кв. м.) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.2. | Своевременное предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражданам, желающим переселиться в сельскую местность (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Количество подготовленных схем-обоснований потребности проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (шт.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.3. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородского района (ед.) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

V. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации (год) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи в подготовке и оформлении документов по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | комитет, Администрации городских и сельских поселений | 2020-2025 | 1.1, 1.2. | не требуется финансиро-вания | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Прием заявлений и документов для участия в мероприятиях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» от граждан, проживающих в сельской местности или желающих переселиться в сельскую местность Новгородского муниципального района | комитет | 2020-2025 | 1.1, 1.2. | не требуется финанси-рования | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражданами, желающими переселиться в сельскую местность | комитет, комитет финансов | 2020-2023 | 1.2 | областной бюджет | 127,0 | 126,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам участия в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», оказание консультационной помощи в подготовке и оформлении документов по реализации проектов по благоустройству сельских территорий, по реализации проектов комплексного развития сельских территорий, по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на сельских территориях Новгородского муниципального района | комитет, Администрации городских и сельских поселений | 2020-2025 | 2.1, 2.2, 2.3. | не требуется финансиро-вания | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий | Комитет; комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи; МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»; комитет по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности; комитет образования; комитет культуры; управление по физической культуре и спорту; учреждения культуры; образовательные учреждения; Администрации сельских и городских поселений; инвестиционные компании. | 2020-2025 | 2.1. | Федераль-ный бюджет | 26535, 04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7926,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципа-льного района | 135,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 212,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджет-ные средства | 7553,41 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие в организации работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Новгородского муниципального района, объектам производства и переработки продукции | Комитет; комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи; Администрации сельских и городских поселений. | 2020-2025 | 2.2. | не требуется финансиро-вания | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Координация деятельности ответственных исполнителей за ходом реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородского района | комитет | 2020-2025 | 2.3 | не требуется финансиро-вания | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 42489, 85 | 126,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- VI. Порядок расчета значений целевых показателей или

источники получения информации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородского муниципального района до 2025 года»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях (тыс. кв. м) | Сумма площадей жилых помещений граждан, получивших субсидию на улучшение жилищных условий | данные технических планов домов граждан получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий, представляются комитетом |
| 1.2. | Своевременное предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражданам, желающим переселиться в сельскую местность (%) | - | данные представляются комитетом финансов на основании ежеквартального отчета об использовании субвенции, поступившей из областного бюджета |
| 2.1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | - | данные представляются комитетом на основании информации, предоставленной соисполнителями муниципальной программы |
| 2.2. | Количество подготовленных схем-обоснований потребности проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (шт.) | - | данные представляются органами местного самоуправления сельских поселений и Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района |
| 2.3. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новгородского района, (ед.) | - | данные представляются органами местного самоуправления сельских поселений и Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района |

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Новгородского муниципального района

Новгородской области на 2020 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов комплексного развития сельских территорий Новгородского муниципального района, предусмотренных муниципальной программой на 2020-2025 годы

| N№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источники | сумма | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Комплексное развитие д.Чечулино и д. Подберезье Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МАУ «Чечулинский районный Центр фольклора и досуга», д. Чечулино, ул. Воцкая, д.11 | Капитальный ремонт | 4989,67 | федеральный бюджет | 3422,47 | 3422,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1022,3 | 1022,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 44,900 | 44,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа» д. Подберезье, ул. Рабочая, д. 2а | Капитальный ремонт | 4996,26 | федеральный бюджет | 3427,5 | 3427,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1023,300 | 1023,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 44,960 | 44,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 31.3 | Плоскостное спортивное сооружение в д. Подберезье | строительство | 17756,37 | федеральный бюджет | 9661,16 | 9661,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2885,8 | 2885,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 127,00 | 127,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5082,410 | 5082,410 |  |  |  |  |  |
| 2.Комплексное развитие д. Савино Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | МАОУ «Савинская основная общеобразовательная школа», д. Савино, ул. Школьная, д.7 | Капитальный ремонт | 5120,12 | федеральный бюджет | 3512, 01 | 3512,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1049, 04 | 1049,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | 46, 070 | 46,070 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 513,000 | 513,000 |  |  |  |  |  |
| 52.2. | МАУ «Савинский сельский Дом культуры», д. Савино, ул. Школьная, д.2б | Капитальный ремонт | 9500,43 | федеральный бюджет | 6511,9 | 6511,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1945,11 | 1945,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 85,420 | 85,420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 958,000 | 958,000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 42362,85 | 42362,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |