Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2025 № 294

Великий Новгород

О подготовке проекта

внесения изменений в правила

землепользования и застройки

Панковского городского поселения

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 № П/0412, Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Панковского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 25.12.2012 № 74 (далее – Проект).

2. Установить срок подготовки Проекта до 05.05.2025.

3. Утвердить:

3.1. Этапы градостроительного зонирования;

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения по Проекту принимаются в письменной и устной форме до 05.05.2025 на электронную почту по адресу: otdelarhitektury@mail.ru или по адресам: Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 7, каб. 6 и Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78, каб. 11.

5.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района В.В. Кожинова.

# Глава

# муниципального района     	           А.А. Дементьев

ви № 294-п

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района от 25.04.2025 № 294

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Подготовка Проекта.

2 этап:

Оформление текстовых материалов Проекта.

3 этап:

Направление Проекта на проверку в Администрацию Новгородского муниципального района.

4 этап:

Проверка Проекта Администрацией Новгородского муниципального района. При наличии замечаний по Проекту направление его на доработку в комиссию.

При отсутствии замечаний Проект направляется Главе Новгородского муниципального района.

5 этап:

Подготовка комиссией материалов общественных обсуждений и принятие решения Главой Новгородского муниципального района об опубликовании Проекта и о проведении общественных обсуждений по Проекту.

6 этап:

Проведение общественных обсуждений по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений.

Представление Проекта Главе Новгородского муниципального района с приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

6 этап:

Принятие решения Главой Новгородского муниципального района о направлении указанного Проекта в Думу Новгородского муниципального района или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:

Утверждение Проекта Думой Новгородского муниципального района или направление Проекта Главе Новгородского муниципального района на доработку в соответствие с результатами общественных обсуждений по указанному Проекту.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района от 25.04.2025 № 294

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

Панковского городского поселения

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Проекта | до 05.05.2025 | Комиссия |
| 2. | Направление Проекта на проверку | В течение пяти дней с момента подготовки Проекта | Комиссия |
| 3. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Панковского городского поселения, схеме территориального планирования Новгородского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской области, схеме территориального планирования Российской Федерации | В течение десяти дней со дня получения Проекта | Администрация Новгородского муниципального района |
| 4. | Направление Проекта Новгородского муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в комиссию на доработку | В течение трех дней со дня окончания проверки | Администрация Новгородского муниципального района |
| 5. | Принятие решения об опубликовании Проекта и о проведении общественных обсуждений по Проекту | Не позднее чем через десять дней со дня получения Проекта | Глава Новгородского муниципального района |
| 6. | Опубликование Проекта и решения о проведении общественных обсуждений на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» | В течение семи дней | Администрация Новгородского муниципального района |
| 7. | Проведение общественных обсуждений | Не более одного месяца | Комиссия |
| 8. | Внесение изменений в Проект по результатам общественных обсуждений | В течение десяти дней после завершения общественных обсуждений | Комиссия |
| 9. | Представление Проекта Главе Новгородского муниципального района с обязательным приложением протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений | В течение пяти дней после внесения изменений в Проект | Комиссия |
| 10. | Принятие решения Главой Новгородского муниципального района о направлении Проекта с обязательным приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений в Думу Новгородского муниципального района или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение десяти дней после представления Проекта | Глава Новгородского муниципального района |
| 11. | Принятие решения Думой Новгородского муниципального района изменений в правила землепользования и застройки Панковского городского поселения или об отклонении Проекта и направлении на доработку Главе Новгородского муниципального района | Проект подлежит рассмотрению на заседании Думы Новгородского муниципального района не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием | Дума Новгородского муниципального района |
| 12. | Опубликование утвержденного Проекта: |  | Администрация Новгородского муниципального района |
|  | на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение пяти дней с момента вступления в силу утвержденного Проекта |  |
|  | в «Официальном вестнике Новгородского муниципального района» | В ближайшем выпуске |  |
|  | в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения Проекта |  |